|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识号 |  | 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 |  |  | 9日 | | | | |
| 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 0 |  | **3.1 大学生电子商务网** | | **73 个工作日?** | **2012年9月13日** | **2012年12月24日** |  |  | | |  | |  | | |
| 1 |  | **1 启动** | | **5 个工作日** | **2012年9月13日** | **2012年9月19日** |  | **间接成本[¥500.00],储备[¥** | | |  | **张敏锐,** | |
| 2 |  | 1.1 组建核心团队 | | 1 个工作日 | 2012年9月13日 | 2012年9月13日 |  | 张敏锐,王丽媛,马月红,李伟娟 | | |
|  |
| 3 |  | 1.2 干系人分析 | | 1 个工作日 | 2012年9月14日 | 2012年9月14日 | 2 | 张敏锐 | | |
|  | |
| 4 |  | 1.3 里程碑计划 | | 1 个工作日 | 2012年9月17日 | 2012年9月17日 | 3 | 张敏锐 | | |
| 5 |  | 1.4 制定项目章程 | | 1 个工作日 | 2012年9月18日 | 2012年9月18日 | 4 | 张敏锐 | | |
| 6 |  | 1.5 项目启动大会 | | 1 个工作日 | 2012年9月19日 | 2012年9月19日 | 5 | 张敏锐,李伟娟,马月红,王丽媛 | | |
| 7 |  | **2 规划** | | **45 个工作日?** | **2012年9月20日** | **2012年11月21日** |  | **间接成本[¥2,500.00],储备** | | |
| 8 |  | **2.1 规划范围** | | **18 个工作日?** | **2012年9月20日** | **2012年10月15日** |  |  | | |
| 9 |  | 2.1.1 制定需求说 | | 10 个工作日 | 2012年9月20日 | 2012年10月3日 | 6 | 李伟娟 | | |
| 10 |  | 2.1.2 界面设计 | | 5 个工作日 | 2012年10月4日 | 2012年10月10日 | 9 | 王丽媛 | | |
| 11 |  | 2.1.3 详细设计说 | | 5 个工作日 | 2012年10月4日 | 2012年10月10日 | 9 | 马月红 | | |
| 12 |  | 2.1.4 项目范围说 | | 3 个工作日 | 2012年10月4日 | 2012年10月8日 | 9 | 张敏锐 | | |
| 13 |  | 2.1.5 创建WBS | | 2 个工作日 | 2012年10月11日 | 2012年10月12日 | 10,11,12 | 张敏锐 | | |
| 14 |  | 2.1.6 形成范围基 | | 1 个工作日? | 2012年10月15日 | 2012年10月15日 | 13 | 张敏锐 | | |
| 15 |  | **2.2 规划时间** | | **7 个工作日?** | **2012年10月16日** | **2012年10月24日** |  |  | | |
| 16 |  | 2.2.1 排列工作包 | | 1 个工作日? | 2012年10月16日 | 2012年10月16日 | 14 | 张敏锐 | | |
| 17 |  | 2.2.2 估算资源 | | 2 个工作日 | 2012年10月17日 | 2012年10月18日 | 16 | 张敏锐 | | |
| 18 |  | 2.2.3 估算持续时 | | 2 个工作日 | 2012年10月19日 | 2012年10月22日 | 17 | 张敏锐 | | |
| 19 |  | 2.2.4 制定进度计 | | 1 个工作日? | 2012年10月23日 | 2012年10月23日 | 18 | 张敏锐 | | |
| 20 |  | 2.2.5 形成进度基 | | 1 个工作日? | 2012年10月24日 | 2012年10月24日 | 19 | 张敏锐 | | |
| 21 |  | **2.3 规划成本** | | **6 个工作日?** | **2012年10月25日** | **2012年11月1日** |  |  | | |
| 22 |  | 2.3.1 项目成本估 | | 3 个工作日 | 2012年10月25日 | 2012年10月29日 | 20 | 张敏锐 | | |
| 23 |  | 2.3.2 项目预算 | | 2 个工作日 | 2012年10月30日 | 2012年10月31日 | 22 | 张敏锐 | | |
| 24 |  | 2.3.3 形成范围基 | | 1 个工作日? | 2012年11月1日 | 2012年11月1日 | 23 | 张敏锐 | | |
| 25 |  | **2.4 规划质量** | | **8 个工作日** | **2012年10月16日** | **2012年10月25日** |  |  | | |
| 26 |  | 2.4.1 制定测试计 | | 2 个工作日 | 2012年10月16日 | 2012年10月17日 | 14 | 马月红 | | |
| 27 |  | 2.4.2 制定测试用 | | 6 个工作日 | 2012年10月18日 | 2012年10月25日 | 26 | 马月红 | | |
| 28 |  | **2.5 规划人力资源** | | **4 个工作日** | **2012年10月30日** | **2012年11月2日** |  |  | | |
| 29 |  | 2.5.1 制定人力资 | | 2 个工作日 | 2012年10月30日 | 2012年10月31日 | 27,22 | 张敏锐 | | |
| 30 |  | 2.5.2 制定人员配 | | 2 个工作日 | 2012年11月1日 | 2012年11月2日 | 29 | 张敏锐 | | |
| 31 |  | **2.6 规划沟通** | | **2 个工作日** | **2012年11月5日** | **2012年11月6日** |  |  | | |
| 32 |  | 2.6.1 制定沟通管 | | 2 个工作日 | 2012年11月5日 | 2012年11月6日 | 30 | 张敏锐 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 任务 | | 外部任务 | 手动任务 | | 仅完成时间 | |  |  | |  |  | |
| 项目: 3.1 大学生电子商务网日期: 2019年4月15日 | | | 拆 分 里程碑 | | 外部里程碑非活动任务 | 仅工期  手动摘要总成 | | 期限进度 | |  |  | |  |  | |
|  | | | 摘要 | | 非活动里程碑 | 手动摘要 | | 手动进度 | |  |  | |  |  | |
|  | | | 项目摘要 | | 非活动摘要 | 仅开始时间 | |  | |  |  | |  |  | |
| 第 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | |



# 张





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识号 |  | 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 |  |  | 9日 | | | | |
| 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 33 |  | **2.7 规划采购** | | **7 个工作日** | **2012年11月7日** | **2012年11月15日** |  |  | | |  | |  | | |
| 34 |  | 2.7.1 自制外购分 | | 2 个工作日 | 2012年11月7日 | 2012年11月8日 | 32 | 张敏锐 | | |
| 35 |  | 2.7.2 制定采购文 | | 5 个工作日 | 2012年11月9日 | 2012年11月15日 | 34 | 张敏锐 | | |
| 36 |  | **2.8 规划风险** | | **3 个工作日?** | **2012年11月16日** | **2012年11月20日** |  |  | | |
| 37 |  | 2.8.1 识别风险 | | 1 个工作日? | 2012年11月16日 | 2012年11月16日 | 15,21,25,28, | 张敏锐 | | |
| 38 |  | 2.8.2 风险分析 | | 1 个工作日? | 2012年11月19日 | 2012年11月19日 | 37 | 张敏锐 | | |
| 39 |  | 2.8.3 制定风险登 | | 1 个工作日? | 2012年11月20日 | 2012年11月20日 | 38 | 张敏锐 | | |
| 40 |  | 2.9 规划整合 | | 1 个工作日? | 2012年11月21日 | 2012年11月21日 | 39 | 张敏锐 | | |
| 41 |  | **3 执行与监控** | | **23 个工作日?** | **2012年11月22日** | **2012年12月24日** |  | **间接成本[¥5,000.00],储备** | | |
| 42 |  | 3.1 组建项目团队 | | 3 个工作日 | 2012年11月22日 | 2012年11月26日 | 7 | 张敏锐,常开心,艾美丽,李伟娟 | | |
| 43 |  | **3.2 项目执行** | | **18 个工作日?** | **2012年11月27日** | **2012年12月20日** |  |  | | |
| 44 |  | **3.2.1 用户模块** | | **18 个工作日** | **2012年11月27日** | **2012年12月20日** |  |  | | |
| 45 |  | 3.2.1.1 注册登 | | 3 个工作日 | 2012年11月27日 | 2012年11月29日 | 42 | 李伟娟 | | |
| 46 |  | 3.2.1.2 首页 | | 3 个工作日 | 2012年11月30日 | 2012年12月4日 | 45 | 李伟娟 | | |
| 47 |  | 3.2.1.3 浏览商 | | 2 个工作日 | 2012年12月5日 | 2012年12月6日 | 46 | 李伟娟 | | |
| 48 |  | 3.2.1.4 搜索商 | | 2 个工作日 | 2012年12月7日 | 2012年12月10日 | 47 | 李伟娟 | | |
| 49 |  | 3.2.1.5 购物车 | | 3 个工作日 | 2012年12月11日 | 2012年12月13日 | 48 | 李伟娟 | | |
| 50 |  | 3.2.1.6 下单 | | 2 个工作日 | 2012年12月14日 | 2012年12月17日 | 49 | 李伟娟 | | |
| 51 |  | 3.2.1.7 个人配 | | 3 个工作日 | 2012年12月18日 | 2012年12月20日 | 50 | 李伟娟 | | |
| 52 |  | **3.2.2 商家模块** | | **11 个工作日** | **2012年11月27日** | **2012年12月11日** |  |  | | |
| 53 |  | 3.2.2.1 注册入 | | 2 个工作日 | 2012年11月27日 | 2012年11月28日 | 42 | 张敏锐 | | |
| 54 |  | 3.2.2.2 商品管 | | 3 个工作日 | 2012年11月29日 | 2012年12月3日 | 53 | 张敏锐 | | |
| 55 |  | 3.2.2.3 订单处 | | 2 个工作日 | 2012年12月4日 | 2012年12月5日 | 54 | 张敏锐 | | |
| 56 |  | 3.2.2.4 统计 | | 2 个工作日 | 2012年12月6日 | 2012年12月7日 | 55 | 张敏锐 | | |
| 57 |  | 3.2.2.5 商家配 | | 2 个工作日 | 2012年12月10日 | 2012年12月11日 | 56 | 张敏锐 | | |
| 58 |  | **3.2.3 管理员模块** | | **8 个工作日?** | **2012年11月27日** | **2012年12月6日** |  |  | | |
| 59 |  | 3.2.3.1 商家审 | | 2 个工作日 | 2012年11月27日 | 2012年11月28日 | 42 | 王丽媛 | | |
| 60 |  | 3.2.3.2 促销活 | | 3 个工作日 | 2012年11月29日 | 2012年12月3日 | 59 | 王丽媛 | | |
| 61 |  | 3.2.3.3 统计分 | | 1 个工作日? | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 60 | 王丽媛 | | |
| 62 |  | 3.2.3.4 备份 | | 2 个工作日 | 2012年12月5日 | 2012年12月6日 | 61 | 王丽媛 | | |
| 63 |  | **3.3 项目监控** | | **12 个工作日?** | **2012年11月27日** | **2012年12月12日** |  |  | | |
| 64 |  | 3.3.1 各项指标监 | | 10 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年12月10日 | 42 | 常开心,张敏锐[10%],艾美丽, | | |
| 65 |  | 3.3.2 监控评审 | | 1 个工作日? | 2012年12月11日 | 2012年12月11日 | 64 | 马月红,张敏锐,李伟娟,马月红 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 任务 | | 外部任务 | 手动任务 | | 仅完成时间 | |  |  | |  | | |
| 项目: 3.1 大学生电子商务网日期: 2019年4月15日 | | | 拆 分 里程碑 | | 外部里程碑非活动任务 | 仅工期  手动摘要总成 | | 期限进度 | |  |  | |  | | |
|  | | | 摘要 | | 非活动里程碑 | 手动摘要 | | 手动进度 | |  |  | |  | | |
|  | | | 项目摘要 | | 非活动摘要 | 仅开始时间 | |  | |  |  | |  | | |
| 第 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识号 |  | 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 |  |  | 9日 | | | | |
| 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 66 |  | 3.3.3 变更评审 | | 1 个工作日? | 2012年12月12日 | 2012年12月12日 | 65 | 马月红,张敏锐,李伟娟,马月红 | | |  | |  | | |
| 67 |  | 3.3.4 例会 | | 10 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年12月10日 | 42 | 王丽媛,常开心,艾美丽,王小 | | |
| 68 |  | **3.4 管理干系人** | | **10 个工作日?** | **2012年11月27日** | **2012年12月10日** |  |  | | |
| 69 |  | 3.4.1 发布项目信 | | 10 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年12月10日 | 42 | 张敏锐[10%] | | |
| 70 |  | 3.4.2 报告监控指 | | 10 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年12月10日 | 42 | 张敏锐[10%] | | |
| 71 |  | 3.4.3 干系人沟通 | | 2 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年11月28日 | 42 | 张敏锐[50%] | | |
| 72 |  | **3.5 团队建设** | | **1 个工作日?** | **2012年11月27日** | **2012年11月27日** |  |  | | |
| 73 |  | 3.5.1 培训 | | 1 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年11月27日 | 42 | 王丽媛,常开心,艾美丽,王小 | | |
| 74 |  | 3.5.2 娱乐活动 | | 1 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年11月27日 | 42 | 王丽媛,常开心,艾美丽,王小 | | |
| 75 |  | 3.5.3 沟通 | | 1 个工作日? | 2012年11月27日 | 2012年11月27日 | 42 | 王丽媛,常开心,艾美丽,王小 | | |
| 76 |  | 3.6 采购 | | 20 个工作日 | 2012年11月27日 | 2012年12月24日 | 42 | 张敏锐 | | |
| 77 |  | 3.7 项目验收 | | 1 个工作日? | 2012年12月21日 | 2012年12月21日 | 43 | 王丽媛,马月红,张敏锐,李伟娟 | | |
| 78 |  | **4 收尾** | | **73 个工作日?** | **2012年9月13日** | **2012年12月24日** |  | **间接成本[¥500.00],储备[¥** | | |  |  | |
| 79 |  | 4.1 项目终验 | | 1 个工作日? | 2012年12月24日 | 2012年12月24日 | 77 | 王丽媛,马月红,张敏锐,李伟娟 | | |
| 80 |  | 4.2 结束采购 | | 1 个工作日? | 2012年12月24日 | 2012年12月24日 | 77 | 张敏锐 | | |
| 81 |  | 4.3 项目内部收尾 | | 1 个工作日? | 2012年12月24日 | 2012年12月24日 | 77 | 王丽媛,常开心,艾美丽,王小 | | |
| 82 |  |  | | 1 个工作日? | 2012年9月13日 | 2012年9月13日 |  |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 任务 | | 外部任务 | 手动任务 | | 仅完成时间 | |  |  | |  |  | |
| 项目: 3.1 大学生电子商务网日期: 2019年4月15日 | | | 拆 分 里程碑 | | 外部里程碑非活动任务 | 仅工期  手动摘要总成 | | 期限进度 | |  |  | |  |  | |
|  | | | 摘要 | | 非活动里程碑 | 手动摘要 | | 手动进度 | |  |  | |  |  | |
|  | | | 项目摘要 | | 非活动摘要 | 仅开始时间 | |  | |  |  | |  |  | |
| 第 3 页 | | | | | | | | | | | | | | | |





2012年9月16日

六 日 一 二 三 四 五 六

2012年9月23日

日 一 二 三 四 五 六

2012年9月30日

日 一 二 三 四 五 六

2012年10月7日

日 一 二 三 四 五 六

2012年10月14日

日 一 二 三 四 五 六

2012年10月21日

日 一 二 三 四

# 明,王丽媛,马月红,李伟娟,马月红张敏锐

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐,李伟娟,马月红,王丽媛,马月红**

**李伟娟**

**王丽媛马月红**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**张敏锐**

**马月红**

项目: 3.1 大学生电子商务网日期: 2019年4月15日

任 务 拆 分 里程碑摘要

项目摘要

外部任务 外部里程碑非活动任务

非活动里程碑非活动摘要

手动任务仅工期

手动摘要总成手动摘要

仅开始时间

仅完成时间期限

进度

手动进度

第 4 页



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 2012年9月16日 | | | | | | | | 2012年9月23日 | | | | | | | 2012年9月30日 | | | | | | | 2012年10月7日 | | | | | | | 2012年10月14日 | | | | | | | 2012年10月21日 | | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 任务 | | | |  | | | 外部任务 | | | | |  | |  | | 手动任务 | | | |  |  | | 仅完成时间 | | | |  |  | |  | | | |
| 项目: 3.1 大学生电子商务网日期: 2019年4月15日 | | | | | | | | 拆 分 里程碑 | | | |  | | | 外部里程碑非活动任务 | | | | |  | |  | | 仅工期  手动摘要总成 | | | |  |  | | 期限进度 | | | |  |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | 摘要 | | | |  | | | 非活动里程碑 | | | | |  | |  | | 手动摘要 | | | |  |  | | 手动进度 | | | |  |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | 项目摘要 | | | |  | | | 非活动摘要 | | | | |  | |  | | 仅开始时间 | | | |  |  | |  | | | |  |  | |  | | | |
| 第 5 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



